财政支出项目绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称： 2019年海南省高新技术产业发展知识产权

专项资金

项目单位：       海南省知识产权局

主管部门：       海南省知识产权局

评价时间： 2020年5月6日至2020年5月20日

组织方式：□财政部门   □主管部门  ■项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省知识产权局

上报时间：2020年5月

项目绩效目标表

项目名称：2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 扶持培育知识产权示范优势企业 | 6家 | ≥4家 | 3家 | 2家 | ≤1家 |
|  | 知识产权专项资助项目数量 | 280件 | ≥280件 | 200-280件 | 200-180件 | ＜180件 |
|  | 培育知识产权贯标企业 | 10家 | ≥10家 | 8-10家 | 3-8家 | ≤3家 |
| 成效指标 | 全省专利申请量同比增长率 | 10% | ≥10% | 8-10% | 6-8% | ≤6% |
|  | 全省专利授权量同比增长率 | 10% | ≥10% | 8-10% | 6-8% | ≤6% |
|  | 促进万人发明专利拥有量增长率 | 5% | ≥5% | 3-5% | 1-3% | ≤1% |
| 满意度指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省知识产权局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省知识产权局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋志军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66822760 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市青年路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 2000 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 2000 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1799.82 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 2000 |  |  | 省财政 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 宋志军 | 处长 |  |  | 海南省知识产权局运用服务处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 陈 超 | 副处长 |  |  | 海南省知识产权局运用服务处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 祝 斌 | 四级调研员 |  |  | 海南省知识产权局运用服务处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 庄先瑞 | 科员 |  |  | 海南省知识产权局运用服务处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2020年5月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

- 海南省高新技术产业发展知识产权专项资金从2010年开始设立（2018年机构改革前名称为海南省技术创新引导计划知识产权专项资金），列入省财政年度预算，属于后补助性质。主要用于支持提高全省知识产权创造和运用水平，完善知识产权保护与管理体制机制，提升知识产权公共服务能力。申报项目主要包括：专利资助、国际商标注册资助、植物新品种科研补贴、专利技术标准奖励、地理标志奖励、全国性文学奖奖励、国家知识产权示范企业和优势企业奖励、产业知识产权联盟资助、中国专利奖奖励、海南省专利奖奖励、知识产权交易服务平台资助、发明专利转化奖励、贯标企业奖励、知识产权质押融资补助和风险补偿等，均为后补助项目。

（二）项目绩效目标

按照省财政厅预算批复的绩效目标，产出指标为：扶持培育知识产权示范优势企业6家、知识产权贯标企业10家；扶持知识产权专项资助项目数量280件；成效指标:全省专利申请量和全省专利授权量分别同比增长10%、万人有效发明专利拥有量增长5%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金预算2000万元，实际下达1799.82万元。2019年7月24日，省财政厅《关于分配2019年高新技术产业发展（知识产权）专项资金（第一批）的通知》（琼财行〔2019〕 546 号 ），分配第一批专项资金1387.5万元。2019年12月22日，省财政厅《关于分配2019年高新技术产业发展（知识产权）专项资金（第二批）的通知》（琼财行〔2019〕1044号 ），分配第二批专项资金412.72万元，实际拨付412.32万元（“海南均诚科技有限公司”因被列入经营异常名单，申报的0.4万元专利资助资金无法拨付）。

（二）项目资金使用情况分析

2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金分配情况：资助国内授权发明专利项目359件，安排经费143.6万元；资助国内授权实用新型专利项目1175件，安排经费235万元；资助PCT发明专利申请项目5件，安排经费5万元；资助国际商标注册项目7件，安排经费3.5万元；奖励地理标志项目20件，安排经费200万元；补贴植物新品种项目4件，安排经费80万元；奖励中国专利奖项目2件，安排经费80万元；奖励国家知识产权示范企业和优势企业20家，安排经费640万元；奖励省属高等院校和科研院所发明专利转化项目1件，安排经费5万元；奖励海南省专利奖项目12件，安排经费80万元；补助知识产权质押融资项目6家，安排经费179.71万元；资助知识产权贯标企业64家，安排经费148.01万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本专项资金使用严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》《海南省省级财政专项资金管理办法》中相关规定进行管理和使用。所有申报项目经过申报、审核、专家评审（部分项目）、局党组会审议、向社会公示、报省财厅审核、下拨经费等程序，公开、公平、公正，符合相关经费管理规定和项目管理规定，未出现违规违纪资助和奖励行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2019年3月29日，我局向社会发布《关于2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金申报的通知》。组织对专利资助、国际商标注册资助、植物新品种科研补贴、专利技术转化为标准奖励、地理标志奖励、全国性文学奖奖励、知识产权示范优势企业培育经费、中国专利奖奖励、自主创新发明专利奖励、省属高等院校和科研院所发明专利转化奖励等十个项目进行申报。2019年11月8日，我局又向社会发布《关于2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）申报的通知》，组织对海南省专利奖奖励、知识产权质押融资补助、知识产权质押融资风险补偿、知识产权贯标企业资助等四个项目进行申报。

8月2日、9月12日和11月26日，我局分别组织专家评审会，对海南省农业科学院农产品加工设计研究院申报的省属高等院校和科研院所发明专利转化奖励项目、入围第二届海南省专利奖终审的27家企业申报的海南省专利奖项目、中国银行股份有限公司海南省分行等6家银行申报的知识产权质押融资补助项目，以及海南通用三洋药业有限公司等80家企业申报的“知识产权贯标企业资助项目”进行评审。通过项目83件（其中省属高等院校和科研院所发明专利转化奖励项目1件、海南省专利奖奖励项目12件、知识产权质押融资补助项目6件、知识产权贯标企业补助项目64件）。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金属于后补助性质，资助、奖励项目均为后补助项目。为加强专项资金的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理体制机制，提高项目管理和实施效果，我局严格按照省级财政资金管理有关要求，严把项目审查关和评审关，报省财政厅审定，并接受省审计厅和省财政厅的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金共拨付经费1799.82万元，支持项目1675件。通过专项资金的政策引导和激励作用，鼓励发明创造，提高自主创新能力，推动科技进步和技术创新，促进我省经济发展和社会进步，具有较好的经济和社会效益。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金每年根据具体项目情况组织申报，经审核（或组织专家评审）后，符合资助、补助和奖励条件的申报项目一次性给予经费支持。2019年符合支持条件的申报项目1675件，下达经费1800.22万元，实际拨付1799.82万元（“海南均诚科技有限公司”因被列入经营异常名单，申报的0.4万元专利资助资金无法拨付）。

（2）项目完成质量

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金属于后补助性质，所有项目均已完成。通过发挥政府资金的杠杆放大效应，推进以企业为创新主体的知识产权体系建设，加快知识产权向现实生产力转化，有效服务于重点产业发展，促进我省绿色经济健康发展。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2019年项目绩效目标已全部完成。2019年，扶持培育知识产权示范优势企业20家（绩效目标是6家），专项资金资助项目数量1675件（绩效目标是280件），培育知识产权贯标企业64家（绩效目标是10家），万人有效发明专利拥有量增长17.34%（绩效目标是5%）；全省专利申请量和专利授权量分别同比增长44.19%和34.36%（绩效目标均为10%）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2019年专项资金支持的1675个项目，涵盖专利、商标、地理标志、植物新品种、发明专利技术转化等领域,提升了这些领域的知识产权保护和运用水平，促进了产业发展，提高了民生服务水平，完成后将产生较好的经济和社会效益。

4.项目的可持续性分析

- 本项目通过一次性拨付资助、补助和奖励经费，为企业或个人进一步研发和创新提供资金条件，具有较好可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金具有明确的目标，项目实施过程中严格按照海南省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。去年12月底前，资助、补助和奖励资金已按计划拨付到位。项目完成后将提高我省在知识产权领域的创造、运用和管理水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2018年机构调整改革后，重新组建了省知识产权局。省局主要领导对专项资金管理工作高度重视，多次召开专题会议听取情况汇报，要求职能部门本着对财政资金高度负责的态度，对所有申报项目和资金分配方案严格把关，确保专项资金的使用取得实实在在的经济效益和社会效益。一是立即启动了《海南省促进知识产权发展的若干规定》（以下简称《若干规定》）修订工作。2010年以来，省委省政府为鼓励创新创造，陆续出台了一系列促进知识产权产业发展的政策，但随着时间的推移，我局发现一些项目投入与产出不成正比，一些项目的资助标准需要调整，特别是部分重点工作无经费支持的问题日渐凸显。于是从2019年年初开始，我局启动了《若干规定》修订工作。经过1年多的反复修改和征求意见，2020年4月10日，海南省人民政府正式印发了《海南省促进知识产权发展的若干规定（修订）》（琼府〔2020〕25号）。二是调整了贯标企业资助政策。2017年，为了鼓励我省企业多“贯标”，中共海南省委 海南省人民政府印发的《加快科技创新的实施意见》（琼发〔2017〕12号）第十二条规定：通过国家知识产权管理体系认证机构审核认证的贯标企业一次性支持20万元。全省贯标企业从2016年的5家，增加到2017年的79家，2018年更是达到176家。但数量的增长却没带来企业效益的提高，部分企业“贯标”是为了得到政府的20万元资助。发现这个问题后，我局在2019年年初暂停了贯标企业资助政策的执行，并在新修订的《若干规定》中下调了贯标企业资助标准。2019年8月30日，国家知识产权局下发了《关于规范知识产权管理体系贯标认证工作的通知》，对知识产权贯标认证政策扶持提出了具体要求。有了国家知识产权局的政策依据，我们立即启动了贯标企业资助项目的申报工作，按照国家知识产权局通知要求的标准进行资助。全省共80家企业申报，符合资助条件的64家，共拨付专项资金148.01万元。

七、其他需说明的问题

- 无。