## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000640574-省自然科学基金专项 |  |  | 填报人: | 何润林 |  |  | 联系方式: | 66811692 |  |  |  |  | 2BA1D6CA590FC09DE06307FD1AAC4429
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404013-省药品和医疗器械审评服务中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 30335.09 | 30335.09 |  | 25469.79 |  |  |  | 10.00 | 83.96 | 8.4 | 10.0
其中：财政资金： |  | 30335.09 | 30335.09 |  | 25469.79 |  |  |  |  | 83.96
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.研究报告 本课题形成研究报告，应当包括以下部分的内容： （1）针对国家特殊政策支持下，博鳌乐城先行区使用临床急需进口医疗器械的常规临床诊疗数据用于产品上市的可行性研究分析； （2）对博鳌乐城医疗器械真实世界研究工作开展情况进行梳理，汇总真实世界研究中遇到的常见问题及处理建议； （3）博鳌乐城模式下的医疗器械真实世界研究（RWS）与GCP要求的传统药物临床研究（RCT）的异同点进行分析； （4）先行区使用临床急需进口医疗器械真实世界数据的有效收集方法，并就真实世界数据转化为真实世界证据的关键点进行分析； （5）医疗器械真实世界数据用于国内产品注册申报的应用实践。 2.为博鳌乐城临床急需进口医疗器械真实世界数据用于国内首次注册提供指导性文件,该指导性文件内容包括: （1）博鳌乐城模式下的医疗器械真实世界研究（RWS）与GCP要求的传统药物临床研究（RCT）的异同点，真实世界研究中临床方案设置的重点关注内容； （2）对医疗器械真实世界研究工作中常见性问题的处理建议； （3）对医疗器械真实世界数据与证据用于上市前评价的适用性分析及真实世界数据的有效收集方法； （4）对医疗器械真实世界研究用于国内产品注册的成功经验进行总结和归纳。 |  |  |  |  | 已完成以下目标:1.对博鳌乐城医疗器械真实世界研究用于国内产品注册的成功经验进行总结和分析，完成科技报告；2.形成《博鳌乐城医疗器械真实世界数据与证据用于上市前评价技术指导》文件；3.发表学术论文2篇。并于2024年8月23日项目组提交验收申请，现海南省科技厅已审核通过待业务处室审批。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 编写研究报告 |  | ＝ | 1 | 篇 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 在国内外学术期刊上发表学术论文 |  | ≥ | 1 | 篇 | 2 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提供真实世界研究技术指导性文件 |  | ≥ | 1 | 篇 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.4