## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153686-自然科学基金 |  |  | 填报人: | 李程 |  |  | 联系方式: | 66832921 |  |  |  |  | F87890C778CC1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404003-省药品检验所
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://amr.hainan.gov.cn/himpa/syjs/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 100000 | 100000 |  | 80277 |  |  |  | 10.00 | 80.28 | 8.03 | 10.0
其中：财政资金： |  | 100000 | 100000 |  | 80277 |  |  |  |  | 80.28
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
建立水黄皮指纹图谱，测定其抗氧化活性，分析指纹图谱与抗氧化活性的谱效相关性；建立化妆品中多种抗感染类药物检测方法、完成海南省市售儿童化妆品中抗感染类药物使用情况的调研并形成研究报告；发表论文1-2篇。 |  |  |  |  | 已完成不同时间、不同地点水黄皮样品的收集；已完成水黄皮气相指纹图谱的建立和分析；水黄皮高效液相分析方法及抗氧化测定方法的建立和分析正在进行中；已建立新的多种抗感染药物检测方法，并投稿论文一篇，完成部分市售儿童化妆品中抗感染药物检验工作。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 分析、测试报告数量 |  | ≥ | 2 | 份 | 1 | 50.00% | 21.00 | 10.5 | 分析测试工作进度与课题规划预期相符合，正在持续进行中。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  | ≥ | 1 | 份 | 0.5 | 50.00% | 21.00 | 10.5 | 研究资料正在收集中，进度与规划预期相符合。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 |  | ≥ | 1 | 篇 | 0.5 | 50.00% | 27.00 | 13.5 | 已建立新的多种抗感染药物检测方法，并投稿论文一篇，期刊审稿中 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥ | 4 | 项 | 1 | 25.00% | 21.00 | 5.25 | 由于前期样品收集时间较长，水黄皮高效液相分析方法及抗氧化测定方法的建立和分析正在进行中 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 47.78