## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000147241-三亚食品药品检验检测中心建设项目 |  |  | 填报人: | 张白雪 |  |  | 联系方式: | 88259352 |  |  |  |  | 1502272D0BB9BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404014-省食品药品检验所三亚分所
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://amr.hainan.gov.cn/himpa/index_sj.html
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2466500 | 2466500 |  | 1357614.06 |  |  |  | 10.00 | 55.04 | 5.5 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2466500 | 2466500 |  | 1357614.06 |  |  |  |  | 55.04
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
食品药品检验检测大楼，楼高地面5层，地下1层，总建筑面积4702.29平方米，同时建设给排水、电气、暖通、室外绿化、道路、围护等配套设施。 |  |  |  |  | 完成室外工程进度款（第一笔），室内精装修工程款（第四笔）及电力、水表迁移，水土保持监测等
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 |  | ≥ | 4702.29 | 平方米/公里 | 4702.29 | 100.00% | 7.00 | 7 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  | ≤ | 30 | % | 20 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 4.00 | 4 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥ | 100 | % | 90 | 90.00% | 8.00 | 7.2 | 2022年因项目施工区域内存在机场高压电缆迁改及电缆保护、项目给排水及市政规划路建设滞后等难题。影响项目室外工程及整体施工进度，进而影响项目支出进度。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 6.00 | 6 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 14.00 | 14 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥ | 32 | 人 | 38 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 1.00 | 1 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本控制 |  | ≤ | 246.65 | 万元 | 135.76 | 100.00% | 15.00 | 15 | 2022年因项目施工区域内存在机场高压电缆迁改及电缆保护、项目给排水及市政规划路建设滞后等难题。影响项目室外工程及整体施工进度，进而影响项目支出进度。 |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.7