## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000640574-省自然科学基金专项 |  |  | 填报人: | 李程 |  |  | 联系方式: | 18789098613 |  |  |  |  | 1502272D0814BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404003-省药品检验所
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://amr.hainan.gov.cn/himpa/index_sj.html
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 80000 | 80000 |  | 18515.5 |  |  |  | 10.00 | 23.14 | 2.31 | 10.0
其中：财政资金： |  | 80000 | 80000 |  | 18515.5 |  |  |  |  | 23.14
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
本项目旨在研究水黄皮根总黄酮对DSS诱导的溃疡性结肠炎小鼠和AOM/DSS诱导的结肠炎相关性结肠癌小鼠的作用及机制，明确水黄皮根总黄酮抗溃疡性结肠炎和结肠炎相关性结肠癌的疗效，阐明炎症因子、IL-6/STAT3通路、免疫细胞、肠道菌群在结肠炎向结肠癌转化中的作用，为把水黄皮根总黄酮开发为预防和治疗结肠炎-结肠癌转化药物提供理论依据和实验支撑。 |  |  |  |  | 目前已开展水黄皮根总黄酮抗溃疡性结肠炎的疗效研究预试验，水黄皮根总黄酮提取物对于结肠炎治疗具有明显效果，对炎症因子具有抑制作用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 |  | ≥ | 1 | 份 | 0.5 | 50.00% | 10.00 | 5 | 药物提取设备限制，药物提取速度慢影响了试验进度，科技厅网站提交了年度总结报告。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 |  | ≥ | 1 | 篇 | 0.2 | 20.00% | 30.00 | 6 | 整理数据，完成论文初稿。 | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 试验未开展完全，未到验收时间。 | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 取得基础理论创新成果 |  | ≥ | 2 | 项 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 完成部分基础研究，理论成果正在总结。 | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 13.31