## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000153686-自然科学基金 |  |  | 填报人: | 苏小洁 |  |  | 联系方式: | 66803263 |  |  |  |  | 1502272D0DC2BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404012-省药物警戒中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | https://amr.hainan.gov.cn/himpa/、https://amr.hainan.gov.cn/himpa/adr/
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 42180 | 42180 |  | 6465.57 |  |  |  | 10.00 | 15.33 | 1.53 | 10.0
其中：财政资金： |  | 42180 | 42180 |  | 6465.57 |  |  |  |  | 15.33
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1.发表论文2-3篇； 2.培养1-2名药品安全性监测学科骨干； 3.完成科研报告1篇； 4.制定临床急需进口药品安全性评价方法体系。 |  |  |  |  | 1.在国内外学术期刊上发表学术论文2篇，已完成年度目标。 2.培养1名药品安全性监测学科骨干，已完成年度目标。 3.该科研课题项目从2022年开始启动，为期3年尚未结题，正在撰写科研报告。 4.该科研课题项目从2022年开始启动，为期3年尚未结题，正在制定临床急需进口药品安全性评价方法体系。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成科研报告1篇 |  | ≥ | 1 | 篇 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 该科研课题项目从2022年开始启动，为期3年尚未结题，正在撰写科研报告。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 在国内外学术期刊上发表学术论文 |  | ≥ | 2 | 篇 | 2 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 培养药品安全性监测学科骨干人才 |  | ≥ | 1 | 人 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 制定临床急需进口药品安全性评价方法体系 |  | ＝ | 1 | 篇 | 0 | 0.00% | 20.00 | 0 | 该科研课题项目从2022年开始启动，为期3年尚未结题，正在制定临床急需进口药品安全性评价方法体系。 | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 41.53