## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000001011188-世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目 |  |  | 填报人: | 边鹏 |  |  | 联系方式: | 66832551 |  |  |  |  | 2BA1717EEFF1D1DBE06306FD1AAC9A78
主管部门: | 404-省药品监督管理局 |  |  | 实施单位: | 404001-省药品监督管理局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 30000 | 359940 |  | 14221.52 |  |  |  | 10.00 | 3.95 | 0.4 | 10.0
其中：财政资金： |  | 30000 | 359940 |  | 14221.52 |  |  |  |  | 3.95
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
制定出台海南自由贸易港抗菌药物管理规定，开展抗菌药物管理的宣传培训，普及公众对抗菌药物滥用造成的危害的认知，减少抗菌药物滥用，保障公众身体健康安全。 |  |  |  |  | 2024年度，开展了制定管理规定前期调研工作，预期年度目标未完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 年度计划工作完成数 |  | ＝ | 1 | 个 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 年度资金下达较慢，以及世行项目办要求所有咨询服务涉及的资金使用均需走招投标流程（包括省内采购管理规定不需要走招投标可以走简易程序的），制约了项目进展速度，也导致了资金支付缓慢。 |  | 3
产出指标 | 数量指标 | 年度培训宣讲次数 |  | ≥ | 1 | 次 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 此指标设定为项目整体目标(5年期），规定尚未制定完成，未开展相关培训 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 规定公开率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 此指标设定为项目整体目标(5年期），规定尚未制定完成，未对正式发布。 | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 规定政策宣讲率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 15.00 | 0 | 此指标设定为项目整体目标(5年期），规定尚未制定完成，暂未开展相关政策宣讲。 | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 0.4