海南省药品查验中心2024年度

药品监管能力建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：包括立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

1.项目立项情况：为解决我省药品监管技术支撑薄弱、专业技术人员严重不足以及药品监管能力不足问题，依据《海南省药品监督管理局关于加快药品监管能力建设的请示》（琼药监〔2023〕28号）及省政府领导批示，按照省级财政资金预算编制要求设立“药品监管能力建设”项目，该项目属部门项目。

2.项目实施主体：本项目实施主体为省药品查验中心，主管部门为省药品监督管理局。

3.项目资金情况：本项目2024年年初预算资金总额

700.00万元,全部为省财政厅安排资金。

4.项目主要内容：本项目主要用于药品监管能力建设工作，包含增聘非编制劳务派遣职业化专业化检查员的工资、社保、公积金等方面的支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.本项目总体目标：保障新聘用劳务派遣职业化检查员社保、工资按时缴纳、发放，增强药品查验力量。

2.本项目年度绩效目标共设定2项，具体为：（1）发放覆盖率=100%；（2）足额覆盖率=100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《海南省药品监督管理局关于加快药品监管能力建设的请示》（琼药监〔2023〕28号）及省政府领导批示，设立“药品监管能力建设”项目，用于编制完成药品监管能力建设工作任务的省财政资金预算。综合科根据资金量进行分析统筹分配，提出预算项目资金分配方案，经中心班子会议、支委会集体审定后，报送上级部门审核决定。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目2024年度年初预算资金总投入700.00万元，全年预算资金总投入466.59万元，全部为省级财政资金安排，资金全部拨付到位，项目资金到位率100%。2024年度计划招聘到位35名职业化专业化检查员，2024年度实际招聘到位31名职业化专业化检查员，其中第一批20名职业化专业化检查员于2024年1月入职，第二批11名职业化专业化检查员于2024年7月，由于部分岗位人员未能如期招聘到位，部分资金申请收回。

（三）项目资金实际使用情况

截止2024年底，本项目资金支出463.75万元，执行率99.39%，资金主要用于增聘非编制劳务派遣职业化专业化检查员的工资发放，社保、公积金的缴纳等方面支出。

（四）项目资金管理情况

本项目严格按照《中心财务管理制度》有关规定要求，严格经费支出审核，核算真实、准确、规范，核算资料完成，资金使用合理合法，实际支出与预算批复用途相符，项目资金管理状况良好，财务管理制度健全，未发现违反财经纪律现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目由中心各科室根据年度工作计划任务组织实施，按照中心相关财务管理制度，依据药品监管能力建设工作的年度计划有序进行支付。

（二）项目管理情况

本项目由中心各科室严格按照中心的有关制度、规定，结合中心的年度工作计划、工作时限，有序推进工作计划的完成和资金的支付，圆满完成本年度药品监管能力建设工作，资金管理符合国家及省财政的相关预算管理规定。

2024年本项目年度目标已全部完成，资金管理状况良好，资金使用合法合规，未发现违反财经纪律与财务规定等现象，经综合评定，本项目评分99.94分，为优秀等次。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本项目年度绩效目标共设定2项，完成情况如下：

1.产出指标

产出指标设定1个，为数量指标，完成情况为：发放覆盖率=100%，实际完成100%。

2.效益指标

效益指标设定1个，为社会效益指标，完成情况为：足额覆盖率=100%，实际完成100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目年度设定的绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.继续推进人员招聘工作，计划2025年完成4名劳务派遣人员的招聘。统筹谋划推进检查员能力提升各项工作，逐步实现检查员规模和检查能力双提升，夯实检查队伍高质量发展根基，有效增强药品查验力量，省级检查力量实现飞跃式发展。

2.持续做好项目绩效目标运行监控，项目年度预算批复后，对批复的项目资金预算和绩效目标进行分解，做到资金预算与绩效目标同步分解到实施科室，并做好执行中的跟踪监控工作。

3.扎实推进项目绩效评价工作。在年度结束后，及时收集项目绩效目标完成情况，做好数据的收集工作，及时对项目的年度执行情况进行分析总结，并开展绩效评价工作，形成评价报告。

4.强化绩效评价结果运用，将评价结果作为改进管理和编制以后年度预算的依据，提高财政资金使用效益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。