海南省药品查验中心2025年度

药品监管能力建设项目绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：包括立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

1.项目立项情况：为解决我省药品监管技术支撑薄弱、专业技术人员严重不足以及药品监管能力不足问题，依据《海南省药品监督管理局关于加快药品监管能力建设的请示》（琼药监〔2023〕28号）及省政府领导批示，按照省级财政资金预算编制要求设立“药品监管能力建设”项目，该项目属部门项目。

2.项目实施主体：本项目实施主体为省药品查验中心，主管部门为省药品监督管理局。

3.项目资金情况：本项目2025年年初预算资金总额

700.00万元,全部为省财政厅安排资金。

4.项目主要内容：本项目主要用于药品监管能力建设工作，包含聘用非编制劳务派遣职业化专业化检查员的工资、社保、公积金、工作经费等方面的支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

1.本项目总体目标：保障已聘用劳务派遣职业化检查员社保、工资按时缴纳、发放，增强药品查验力量。

2.本项目年度绩效目标共设定2项，具体为：（1）发放覆盖率100%；（2）足额覆盖率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《海南省药品监督管理局关于加快药品监管能力建设的请示》（琼药监〔2023〕28号）及省政府领导批示，设立“药品监管能力建设”项目，用于编制完成药品监管能力建设工作任务的省财政资金预算。综合科根据资金量进行分析统筹分配，提出预算项目资金分配方案，经中心班子会议、支委会集体审定后，报送上级部门审核决定。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

本项目2025年度年初预算资金总投入700.00万元，全年预算资金总投入607.00万元，全部为省级财政资金安排，资金全部拨付到位，项目资金到位率100%。2025年度计划到位35名职业化专业化检查员，实际到位32名职业化专业化检查员，2025年4月离职1名，2025年11月离职2名，截止2025年12月在岗29名职业化专业化检查员，由于部分岗位人员未能如期招聘到位，部分资金申请收回。

（三）项目资金实际使用情况

截止2025年底，本项目资金支出599.33万元，执行率98.74%，资金主要用于已聘用非编制劳务派遣职业化专业化检查员的工资发放，社保、公积金的缴纳等方面支出。

（四）项目资金管理情况

本项目严格按照《中心财务管理规定》有关规定的要求，严格执行预算管理和国库集中支付制度，项目资金实行严格经费支出审核，核算真实、准确、规范，核算资料完整，资金使用合理合法，实际支出与预算批复用途相符，项目资金管理状况良好，财务管理制度健全，未发现违反财经纪律现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目由中心各科室根据年度工作计划任务组织实施，按照中心相关财务管理制度，依据药品监管能力建设工作的年度计划有序进行支付。

（二）项目管理情况
本项目由中心各科室严格按照中心的有关制度、规定，结合中心的年度工作计划、工作时限，有序推进工作计划的完成和资金的支付，圆满完成本年度药品监管能力建设工作，资金管理符合国家及省财政的相关预算管理规定。

2025年本项目年度目标已全部完成，资金管理状况良好，资金使用合法合规，未发现违反财经纪律与财务规定等现象，经综合评定，本项目评分99.87分，为优秀等次。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况
本项目年度绩效目标共设定2项，完成情况如下：

1.产出指标

产出指标设定1个，为数量指标，完成情况为：发放覆盖率100%，实际完成100%。

2.效益指标

效益指标设定1个，为社会效益指标，完成情况为：足额覆盖率100%，实际完成100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目年度设定的绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.继续推进人员招聘工作，计划2026年完成6名劳务派遣人员的到岗。统筹谋划推进检查员能力提升各项工作，推进检查员分级分类与双语培养，完善特殊领域检查员库，开展前沿领域培训，优化实绩评价标准与薪酬体系，激发队伍活力。

2.持续强化项目绩效目标运行全流程动态监控，建立常态化跟踪督导机制，紧盯队伍建设绩效目标执行进度、任务落实质量与资金使用效益，定期开展数据汇总、偏差分析与预警纠偏，及时优化调整工作举措，确保队伍建设各项绩效指标稳步推进、落地见效，实现过程管理与目标导向的有机统一。
3.扎实开展项目绩效评价工作，坚持客观公正、科学规范原则，结合定量数据与定性评估，全面检验队伍能力提升、结构优化、作风建设等工作成效，精准梳理亮点经验与薄弱环节，在年度结束后，及时收集项目绩效目标完成情况，做好数据的收集工作，及时对项目的年度执行情况进行分析总结，并开展绩效评价工作，形成评价报告。

4.强化绩效评价结果刚性运用，将评价结果作为项目管理、资金使用和后续预算安排的重要参考依据，针对项目自评中发现的问题及时梳理整改，不断优化项目实施流程，提升资金使用效益和服务质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

