锅炉压力容器与特种设备安全监管

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 锅炉压力容器与特种设备安全监管 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 海南省市场监督管理局 |  |  | 实施单位 | 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 511.79 | 511.79 | 465.55 | 10 | 90.97% | 9.10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 511.79 | 511.79 | 465.55 | — | 90.97% | 9.10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 特种设备检验数量2021年达到50000台/套，2022年达到55000台/套，2023年达到60000台/套，总计165000台/套。检验员接受培训人次2021-2023年每年都达到100人次，总计300人次。检验员持证上岗率达到100%，受检单位满意度达到98%。 |  |  |  | 2021年度特种设备检验数量60041台/套，检验员接受培训75人次，检验员持证上岗率达到100%，受检单位满意度达到98%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 检验员接受培训人次 | 100 | 75 | 20.00 | 15.00 | 疫情影响导致培训班减少 |
|  |  |  | 特种设备检验数量 | 50000 | 60041 | 50.00 | 50.00 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 检验员持证上岗率 | 100 | 100 | 10.00 | 10.00 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受检单位满意度 | 98 | 98 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.10 |  |

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目属于特种设备检验业务的经常性项目。建立锅炉压力容器与特种设备安全监管项目，目的是为了确保特种设备能够在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。

2.实施主体

- 锅炉压力容器与特种设备安全监管项目的实施主体为海南省锅炉压力容器与特种设备检验所。

3.项目资金

本项目2021年度预算资金为511.79万元，全部为省财政拨款，项目资金到位率100%。

4.主要内容

本项目主要通过业务委托、劳务费、专用材料费、培训费、公务用车运行费等方面的支出，提升检验员检验水平和安全服务意识，加快检验效率，提高检验覆盖率，保障我省特种设备检验工作的顺利开展，确保特种设备的安全运行，有效防范各种特种设备事故的发生。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目主要是对全省的特种设备进行检验检测，2021年项目绩效目标及指标为：

1.产出指标

对全省50000多台/套特种设备进行安全检验，对检验员的业务培训次数达100人次以上。

2.效益指标

检验员持证上岗率达100%。

3.满意度指标

- 受检单位满意度达98%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2021年度锅炉压力容器与特种设备安全监管项目是根据单位业务开展情况，由各业务科室按照自身职能履行和工作计划需要，结合上年度业务完成情况提交本科室的支出预算，上报分管领导审批后，在规定时间内提交所财务室审核；所财务室对各科室提出的支出预算，根据单位总预算情况及内部实际需要，进行汇总初审后提交预算工作小组审批，预算工作小组审批通过后提交所务会议批准，通过后在规定时间内“一上”。“一下”时，根据省局资金安排，结合单位工作计划，最终调整该项目资金为511.79万元，报所领导同意后进行“二上”。经过“二上二下”的预算流程，该项目最终预算为511.79万元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目为经常性项目，2021年度预算资金为511.79万元，全部为省财政拨款，项目资金到位率100%。

（三）项目资金实际使用情况

2021年本项目实际支出465.55万元，完成全年预算的90.97%，具体使用情况见下表：

| 预算数 （万元） | 项目类别 | 本年度实际支出数 （万元） | 占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 511.79 | 办公费 | 21.43 | 4.19% |
|  | 印刷费 | 11.94 | 2.33% |
|  | 邮电费 | 1.87 | 0.37% |
|  | 维修（护）费 | 57.84 | 11.30% |
|  | 租赁费 | 42.69 | 8.34% |
|  | 培训费 | 39.88 | 7.79% |
|  | 专用材料费 | 56.66 | 11.07% |
|  | 劳务费 | 62.33 | 12.18% |
|  | 委托业务费 | 69.65 | 13.61% |
|  | 公务用车运行维护费 | 8.68 | 1.70% |
|  | 其他交通费用 | 29.9 | 5.84% |
|  | 其他商品和服务支出 | 62.68 | 12.25% |
|  | 合计 | 465.55 | 90.97% |

1.办公费：用于检验报告打印装订、检验标准法规教材购买、档案盒、碳粉、复印纸等安全监管业务办公费；

2.印刷费：用于特种设备作业人员考核试卷印刷、特种设备使用标志印刷、检验意见通知书等资料印刷费；

3.邮电费：用于特种设备作业人员证书邮寄费；

4.维修（护）费：用于安全阀无尘实验室改造、办公楼消防设施维修（护）、办公楼空调维修（护）、检验专用设备维修（护）、办公楼零星维修等支出；

5.租赁费：用于安全阀校验室、洋浦工作站场地租赁费、检验车辆租赁费等支出；

6.培训费：用于检验员资格考试、国家局技术宣贯研讨班等培训费支出；

7.专用材料费：用于检验工作服、超声波试块等检验专用材料费；

8.劳务费：用于电站锅炉、长输管道等检验项目辅助工劳务费、特种设备作业人员专家考核劳务费等支出；

9.委托业务费：用于检验报告服务委托费、压力容器压力管道定期检验无损检测委托业务费等支出；

10.公务用车运行维护费：用于单位编制内车辆燃料费、维修费、保险费等支出；

11.其他交通费用：用于海口市内检验交通费、出租车费用；

12.其他商品和服务支出：用于专用设备检定校准检测费、各类协会会费、宣传广告费等支出。

（四）项目资金管理情况

本项目各项业务开支由我所各业务部门负责人、分管领导、财务人员以及单位负责人、省会计核算站负责监督，严格按照预算计划执行，专款专用，大额资金严格执行“三重一大”决策制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，经费的使用合理合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目根据全年工作计划进行管理，主要通过业务委托、劳务费、专用材料费、培训费、公务用车运行费等方面的支出实施项目，不存在招投标及验收情况。

2021年度本项目按照预算计划执行，不存在调整情况。

- （二）项目管理情况

- 1.项目管理制度建设

- 2021年度我单位根据《海南省省本级部门预算编制指南》要求及文件，更新完善了《海南省锅炉压力容器与特种设备检验所预算管理制度》、《海南省锅炉压力容器与特种设备检验所财务支出管理制度》、《海南省锅炉压力容器与特种设备检验所“三重一大”决策制度管理办法》等制度，明确了项目预算的编制、批复、下达、追加调整、预算执行与分析、决算与绩效评价等，使得该项目从预算到执行到决算，都有制度可依。

- 2.日常检查监督

- 锅炉压力容器与特种设备安全监管项目是经常性专项业务项目。为了更加合理的利用资金，我所制定了年度工作目标管理责任分解表、质量管理手册和检验人员工作岗位职责，使每个检验项目严格按照规范进行检验，并根据设备使用单位的报检时间，合理安排特种设备的检验工作，确保该项目按计划开展。同时不定期组织人员到现场了解检验员工作情况，对工作质量、时效、作风等进行抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

2021年我所完成全省60000多台特种设备的安全技术检验，检验员持证上岗率100%，完成了项目绩效目标。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算金额为511.79万元，资金实际下达511.79万元，实际支出465.55万元，项目资金使用率为90.97%，主要为公务用车运行维护费得到有效控制。

（2）项目成本（预算）节约情况

- 2021年我所厉行节约，认真执行单位《财务支出管理制度》、《“三重一大”决策制度管理办法》等内控制度，合理安排检验工作计划，建立车辆“一车档”制度，提高检验用车使用效率，节约车辆运行成本。同时严格财务报账程序，规范报账资料，有效节约了成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

锅炉压力容器与特种设备安全监管项目按照预算绩效目标实施，完成了全年的检验工作计划和工作目标。

（2）项目完成质量

我所做到有报必检，实现检验全覆盖，确保了特种设备安全运行，保证了特种设备使用单位安全正常生产，提高了检验人员检验水平，2021年全年确保无重大安全事故发生。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2021年我所完成全省特种设备检验60000多台次，超额完成了预期检验目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

## ①2021年完成涉及中海油东方石化有限责任公司、洋浦国际集装箱码头一期项目、大唐万宁天然气发电有限责任公司、海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目等多家省重点企业、重点项目的各类特种设备法定检验工作，多台设备都发现了安全隐患，经及时告知使用单位、安装单位进行整改，将事故遏止在了萌芽阶段，有效防范了特种设备事故的发生。

②为2021年博鳌亚洲论坛年会、首届中国国际消费品博览会涉会单位特种设备开通绿色通道，提前完成涉会特种设备检验和报告出具工作，协助企业完成特种设备整改。除了认真做好自身检验工作，在会议举办前期，我所积极配合特种设备安全监察部门开展涉会单位特种设备检查工作；在会议期间，按要求派员做好现场的特种设备安全值守工作。

4.项目的可持续性分析

- 本项目的实施，通过开展内部外部培训，提高了检验人员检验水平，加快了检验效率，保障了我省特种设备检验工作的顺利开展，服务了海南自由贸易港建设，推动了我省特检事业的发展。

- （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

受新冠疫情的影响，线下培训班、宣贯班或推迟或取消或改为线上培训，2021年仅有75人次外出学习、宣贯、考试，没有完成100人次检验员培训的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 1.贯彻落实省委省政府推进海南自贸港建设相关工作部署，结合自身职能工作要求，通过该项目的实施，进一步提升办事效率，增强检验技术能力，推动我省特检事业高质量发展。

- 2.抓好省重点项目的检验工作和重要会议活动安全保障。努力完成海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目、洋浦港国际集装箱码头二期、国家管网等多家重点企业项目的特种设备检验工作；认真做好博鳌论坛、第二届国际消费品博览会等活动的特种设备安全保障工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

（1）制定全年工作计划，合理安排定检、监检工作。对重点项目、重大活动，及时做好保障检验工作，保证重点项目按时顺利进行、重大活动期间特种设备安全运行。

（2）根据检验项目配备相应项目负责人，制定相应措施和管理要求，提高检验工作效率，控制工作成本，厉行节约。

2.存在的问题

虽然2021年度特种设备安全监管项目绩效目标基本完成，但是在当前经济社会快速发展、海南自由贸易港如火如荼建设、特种设备数量不断增加的形势下，我省特种设备检验任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大，人机不匹配的矛盾越来越突出。

3.改进措施

## （1）加强预算编制和绩效评价间的联系，根据工作计划合理设定绩效目标，做好项目预算编制工作，使项目资金的使用更规范合理。

- （2）针对今年的工作堵点，积极探索解决方案，创新检验工作方法和模式，努力提高检验人员的专业水平和检验能力，改进工作质量和时效，提高项目资金使用效率。

4.有关建议

## 省政府应加大特种设备安全监管项目经费的投入，加强高精尖人才引进及体制活力，增强单位激励分配机制自主权，保障特种设备安全运行,是适应当前形势的需要，实现我省特检事业科学、和谐发展的重要举措。

## 海南省锅炉压力容器与特种设备检验所

2022年5月24日