附件

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：  □实施过程评价      R完成结果评价

项目名称： 2020年海南省高新技术产业发展知识产权

专项资金

项目单位：       海南省知识产权局

主管部门：       海南省知识产权局

评价时间： 2020年05月01日至2020年05月30日

组织方式：□财政部门   £主管部门  R项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省知识产权局

上报时间：2021年5月

项目绩效目标表

项目名称：2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 扶持培育知识产权示范优势企业 | 10家 | ≥4家 | 3家 | 2家 | ≤1家 |
|  | 知识产权专项资助项目数量 | 500件 | ≥280件 | 200-280件 | 200-180件 | ＜180件 |
|  | 培育知识产权贯标企业 | 5家 | ≥10家 | 8-10家 | 3-8家 | ≤3家 |
| 成效指标 | 全省专利申请量同比增长率 | 10% | ≥10% | 8-10% | 6-8% | ≤6% |
|  | 全省专利授权量同比增长率 | 10% | ≥10% | 8-10% | 6-8% | ≤6% |
|  | 促进万人发明专利拥有量增长率 | 7% | ≥7% | 3-7% | 1-3% | ≤1% |
| 满意度指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省知识产权局 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省知识产权局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋志军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66822760 |  |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市青年路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 1500 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1500 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1353.615 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 1500 |  |  | 省财政 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 宋志军 | 处长 |  |  | 海南省知识产权局运用服务处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 李小样 | 副处长 |  |  | 海南省知识产权局综合处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 何 斌 | 副处长 |  |  | 海南省知识产权局政策法规处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 张 飞 | 副处长 |  |  | 海南省知识产权局保护合作处 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

- 海南省高新技术产业发展知识产权专项资金从2010年开始设立（2018年机构改革前名称为海南省技术创新引导计划知识产权专项资金），列入省财政年度预算，属于后补助性质。主要用于支持提高全省知识产权创造和运用水平，完善知识产权保护与管理体制机制，提升知识产权公共服务能力。申报项目主要包括：专利资助、国际商标注册资助、植物新品种科研补贴、专利技术标准奖励、地理标志奖励、全国性文学奖奖励、国家知识产权示范企业和优势企业奖励、产业知识产权联盟资助、中国专利奖奖励、海南省专利奖奖励、知识产权交易服务平台资助、发明专利转化奖励、贯标企业奖励、知识产权质押融资补助和风险补偿等，均为后补助项目。

（二）项目绩效目标

按照省财政厅预算批复的绩效目标，产出指标为：扶持培育知识产权示范优势企业10家、知识产权贯标企业5家；扶持知识产权专项资助项目数量500件；成效指标:全省专利申请量和全省专利授权量分别同比增长10%、万人有效发明专利拥有量增长7%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金预算1500万元，实际下达1353.615万元。2020年5月6日，省财政厅《海南省财政厅关于分配2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第一批）的通知》（琼财行〔2020〕 324号 ），分配第一批专项资金55.755万元。2020年7月3日，省财政厅《海南省财政厅关于分配2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）的通知》（琼财行〔2020〕513号 ），分配第二批专项资金1297.86万元。2020年第一、二项目合计拨付1353.615万元。

（二）项目资金使用情况分析

2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金分配情况：资助国内授权发明专利项目414件，安排经费165.6万元；资助国内授权实用新型专利项目2065件，安排经费413万元；资助国际商标注册项目44件，安排经费22万元；奖励地理标志项目16件，安排经费160万元；补贴植物新品种项目1件，安排经费20万元；奖励国家知识产权示范企业和优势企业10家，安排经费300万元；补助知识产权质押融资项目4家，安排经费55.755万元；资助知识产权贯标企业98家，安排经费217.26万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本专项资金使用严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》《海南省省级财政专项资金管理办法》中相关规定进行管理和使用。所有申报项目经过申报、审核、局党组会审议、向社会公示、报省财厅审核、下拨经费等程序，公开、公平、公正，符合相关经费管理规定和项目管理规定，未出现违规违纪资助和奖励行为。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

知识产权专项资金是后补助性质，通常是对上一年度完成的项目进行申报。2020年4月10日，海南省政府印发了《海南省促进知识产权发展的若干规定（修订）》（琼府〔2020〕25号）。新政策于2020年5月1日起施行，即2020年1月1日至4月30日期间完成的项目，仍适用于旧政策。因此，为了做好新旧政策衔接过程中的知识产权专项资金申报工作，我局根据年初经费预算情况及跟财政厅沟通协调情况，对2020年知识产权专项资金申报时间做如下调整：

1.不受新旧政策影响的项目列入第一批项目提前组织申报。2020年3月3日，我局发布了《关于2020年度海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第一批）申报工作的通知》，组织对知识产权质押融资补助和知识产权质押融资风险补偿2个项目进行申报。2020年5月6日，财务厅下发《关于分配2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第一批）的通知》，拨付第一批专项资金55.755万元。

2.其余项目列入2020年第二批项目和2021年第一批项目同时组织申报。2020年5月12日，我局发布了《关于组织2020年高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）项目申报通知，组织对在2019年1月1日至2020年4月30日期间获得国家授权或认定的发明专利、实用新型专利、PCT专利、国际商标、植物新品种、地理标志、专利转化为标准、中国专利奖、知识产权优势示范企业，以及贯标企业、自主创新发明专利、省属高等院校和科研院所发明专利转化奖励等项目进行申报。其中2019年1月1日至12月31日期间完成的申报项目，列入2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金第二批支持范围，资助和奖励经费共计1297.86万元。2020年1月1日至4月30日期间完成的申报项目，列入2021年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金第一批支持范围，资助和奖励经费461.99万元。2020年7月3日，财务厅下发《关于分配2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金（第二批）的通知》，拨付第一批专项资金1297.86万元。2020年第一、二项目合计拨付1353.615万元。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金属于后补助性质，资助、奖励项目均为后补助项目。为加强专项资金的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理体制机制，提高项目管理和实施效果，我局严格按照省级财政资金管理有关要求，严把项目审查关和评审关，报省财政厅审定，并接受省审计厅和省财政厅的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金共拨付经费1353.615万元，支持项目2652件。通过专项资金的政策引导和激励作用，鼓励发明创造，提高自主创新能力，推动科技进步和技术创新，促进我省经济发展和社会进步，具有较好的经济和社会效益。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金每年根据具体项目情况组织申报，经审核（或组织专家评审）后，符合资助、补助和奖励条件的申报项目一次性给予经费支持。2020年符合支持条件的申报项目2652件，下达经费1353.615万元。扶持培育知识产权示范优势企业10家（绩效目标是10家），专项资金资助项目数量2652件（绩效目标是500件），培育知识产权贯标企业98家（绩效目标是5家），完成预期产出指标。

（2）项目完成质量

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金属于后补助性质，所有项目均已完成。通过发挥政府资金的杠杆放大效应，推进以企业为创新主体的知识产权体系建设，加快知识产权向现实生产力转化，有效服务于重点产业发展，促进我省绿色经济健康发展。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年项目绩效目标已全部完成。2020年，每万人有效发明专利拥有量增长35.68%（绩效目标是7%）；全省专利授权量同比增长93.94%（绩效目标均为10%）。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2020年专项资金支持的2652个项目，涵盖专利、商标、地理标志、植物新品种、发明专利技术转化等领域,提升了这些领域的知识产权保护和运用水平，促进了产业发展，提高了民生服务水平，完成后将产生较好的经济和社会效益。

4.项目的可持续性分析

- 本项目通过一次性拨付资助、补助和奖励经费，为企业或个人进一步研发和创新提供资金条件，具有较好可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

海南省高新技术产业发展知识产权专项资金具有明确的目标，项目实施过程中严格按照海南省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。2020年7月份前，资助、补助和奖励资金已按计划拨付到位。项目完成后将提高我省在知识产权领域的创造、运用和管理水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）做好新旧政策衔接。2020年4月10日，省政府印发了《海南省促进知识产权发展的若干规定（修订）》。新政策于2020年5月1日起施行，即2020年1月1日至4月30日期间完成的项目，仍适用于旧政策。因此，为了做好新旧政策衔接过程中的知识产权专项资金申报工作，我局根据年初经费预算情况及跟财政厅沟通协调，今年5月我局发布第二批专项资金申报通知，组织对在2019年1月1日至2020年4月30日期间获得国家授权或认定的发明专利、实用新型专利、PCT专利、国际商标、植物新品种、地理标志、专利转化为标准、中国专利奖、知识产权优势示范企业，以及首次通过国家标准认证的贯标企业、自主创新发明专利、省属高等院校和科研院所发明专利转化奖励等项目进行申报。其中，2019年1月1日至12月31日期间完成的项目纳入2020年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金第二批支持范围，2020年1月1日至4月30日期间完成项目，列入2021年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金第一批支持范围。通过采取统一申报，分批支付的方式，做好新旧政策的衔接。

- 信息化相对落后。由于缺乏申报系统，2020年申报工作采取纸质申报方式，通过人工收取纸质材料，手工统计申报数据、材料的方式完成，工作效率较低，给申报人也带来了一定不便。针对此项问题，我局将在后续的申报工作中加以改善，提升信息化工作水平，保证申报工作准确、高效。

七、其他需说明的问题

- 无。