项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

综合运行事务是海南省产品质量监督检验所历年重点项目，该项目主要承担行政执法部门、产品认证机构、企事业单位的委托检验，以及产品质量监督检验、产品质量仲裁检验、实验室间比对验证检验、生产许可证检验、执法打假抽查检验、产品质量和安全评价检验、产品认证检验、验货检验、保险理赔检验等法定检验工作、风险监测和评价，并负责海南省产品质量安全风险监测中心和海南省缺陷产品召回管理中心日常管理。

该项目实施主体是海南省产品质量监督检验所，2023年该项目预算资金合计1,057.86万元，其中财政资金346万元，单位资金711.86万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

综合运行事务项目2023年度预算总目标：提升检测能力，拓展检验资质，科学、公正、高效地开展检验工作。具体绩效目标和绩效指标设定情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布缺陷产品召回质安咨询（每月1期，2023-2027年共60期） | ≥ | 12 | 期/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成约200类产品的省级监督抽查检验、合格率统计抽查检验工作（每年约40类，2023-2027年共200类） | ≥ | 40 | 类 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增检测能力（每年约50项，2023-2027共250项） | ≥ | 50 | 项 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成监督检验抽样、辅助检验工作劳务的采购（完成80%以上为高、60%-80%为中，60%以下为低） | 定性 | 高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级监督抽查、合格率计划完成情况（100%完成计划为高；80%-90%完成为中；完成80%以下为低） | 定性 | 高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门及社会服务对象满意度（95%以上满意为高；80%-95%满意为中；80%以下满意为低） | 定性 | 高 |  |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2023年综合运行事务项目按省局的《海南省2023年产品质量省级监督抽查计划》、《2023年海南省产品质量合格率统计调查工作方案》进行，省局负责组织实施，我所依据方案相关的实施细则完成抽样、检验、汇总工作。

（二）项目资金

2023年综合运行事务项目计划投资额1,057.86万元，其中财政拨款346万元；单位自有资金711.86万元。实际使用资金931.49万元，其中财政拨款346万元；单位自有资金585.49万元。资金执行率达88.05%。

（三）项目资金实际使用情况

该项目实际支出931.49万元，其中财政支出346万元；财政支出率达预算的100%，所有支出均遵循先有预算后支出原则，其中商品和服务支出财政资金332.74万元，主要用于购买检验专用试剂、耗材、样品等材料，以及支付监督抽查检验劳务、维修费、培训费等；其他资本性支出财政资金13.26万元，主要用于购买办公设备及零星的检验用设备。

（四）项目资金管理情况

我所严格遵守各项财务规章制度，该项目资金的预算均经省局、省财政厅审批，有计划合理的使用。我所内部也制定了相应的内部控制制度，使综合运行事务相关的产品质量监督抽查检验工作有效进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为提高综合运行事务工作的针对性和有效性。根据《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定，省市场监管局高度重视可能危及人体健康和人身财产安全、影响国计民生以及消费者利益或被举报有质量问题的工业产品和重要消费品的质量监管，组织制定了《海南省 2023年产品质量省级监督抽查计划》，该项目按此计划进行。主要涉及生产领域、流通领域产品的监督抽样、检验，包含日用消费品、家用电器、轻工产品等40类产品1079个批次的抽查和检验工作，工作任务完成后形成海南省区域内重点消费品统计报告以供执法参考。

（二）项目管理情况

《海南省 2023年产品质量省级监督抽查计划》涉及40类产品880家生产企业1079批次产品，其中日用消费品抽查101家生产企业160批次产品、家用电器及电器附件抽查9家生产企业10批次产品、轻工产品抽查240家企业265批次产品；建筑装修装饰产品抽查314家企业393批次产品；农业生产资料产品抽查26家企业30批次产品；机械及安防产品抽查72家企业76批次产品；电工及材料产品抽查63家企业80批次产品；食品相关产品抽查37家生产企业40批次产品、月饼过度包装要求检查18家企业25批次产品。产品质量省级监督抽查工作由省市场监管局负责组织实施，委托省产品质量监督检验所依据监督抽查实施细则完成抽样、检验、汇总等工作，监督抽查工作将严格按照“双随机，一公开”的监管要求执行。对往年产品抽查结果为不合格的生产企业继续跟踪监督抽查，其它被检查生产企业在中国电子质量监管系统上或企业信用信息监管平台上通过双随机的方式确定，监督抽查实施细则和抽查结果将在省市场监督管理局网站上公示。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

完成该项目共有6个绩效评价指标，其中产出指标4个、效益指标1个、满意度指标1个。产出指标的3个数量指标中：1.按计划完成发布12期缺陷产品召回信息；2.省局下达的40类产品抽样、检验工作，共完成50类，超计划25%；3.通过CMA、CNAS认证认可新增检测能力186项，超计划200%。产出指标的质量指标：按计划完成监督检验抽样、辅助检验工作劳务采购，完成率100%。效益指标已按计划完成省级监督抽查、合格率统计工作，完成率100%。满意度指标上，主管部门及社会服务对象98%满意。

2023年度省级监督检验共抽查50类样品，均已完成产品检验工作。全部产品已完成汇总分析并上报省市场监督管理局。该项目为政府部门产品质量事中、事后监管工作提供科学、可追溯依据，有效的服务海南经济与企业发展，使不合格产品事故防患于未然。同时有效强化生产者和销售者的产品质量安全意识，确保我省生产领域和流通领域各类产品的质量安全，切实保障消费者利益。

产品质量监督抽查检验工作是一项艰巨而复杂的工作，内容多，涉及面广，在做好监督抽查检验工作的同时更应加强督促企业培训检验人员，定期主动将原料和产品送到相关有资质的单位检验，加强原材料、产品质量控制，确保产品质量。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

我所将突出技术特色，结合新建的国家降解检测重点实验室服务产品质量监督抽检工作，根据2023年抽检结果，配合省局召开不合格产品企业约谈会，帮助企业分析和发现质量问题，提供技术咨询与服务，助力市场产品质量发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和措施

在项目开展前，我所组织相关抽样、检验、业务受理等人员召开专题工作会议，传达任务要求，部署工作计划，通过精心的组织与策划，项目稳步有序推进，顺利完成工作任务。我所2023年度积极参与国内外相关专业学术论坛，跟踪国内国际科技前沿研究热点，加强国内外实验室科研检测技术交流，坚持参加实验试比对能力验证，提升自身检验水平，加强检验质量工作的监督与检查，参照国际标准规范实验室运行管理，更科学、精准地为监督执法工作提供技术支持。

存在问题和措施：在每年的工作中，会根据市场产品质量安全事件或重大社会影响事件，调整抽样的样品类别和数量；或者根据国家检规的变化，对样品的检测项目做调整，造成检验过程中试剂耗材、检验设备的变化。这些都导致执行过程中资金使用不够贴合预算的因素。我们将采取“精细预算、严格监控”的措施，减少预算和实际使用的差异，在预算编制上具备一些弹性，以便能适应不同情况的变化,更好地发挥预算的控制作用,避免对预算作频繁的修改。同时也重视预算执行过程中的监督与评价，及时发现并纠正问题，确保资金使用的效益性，实现高效、科学的预算管理。