## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000909027-省计量测试技术研究实验楼项目 |  |  | 填报人: | 刘纯 |  |  | 联系方式: | 13876323111 |  |  |  |  | 1502272D0831BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 127-省市场监督管理局 |  |  | 实施单位: | 127013-省计量测试所
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2871463.73 | 2851663.73 |  | 2800463.72 |  |  |  | 10.00 | 98.2 | 9.82 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2871463.73 | 2851663.73 |  | 2800463.72 |  |  |  |  | 98.2
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
2011年至2018年海南省计量测试技术研究实验楼项目共获得省财基建投资资金46,512,000.00元，该项目实际完成投资41,871,052.26元，结余资金4,640,947.74元。由于2011年-2013年原省质量监督局已支付省计量测试实验楼项目（澄迈）购置土地及前期费用2，383，234.07元，实际结余2,257,713.67元。 截至目前，该项目实际完成投资41,871,052.26元中，已支付项目工程款项为38,999,588.53元，尚有工程款2,871,463.73元未支付。 |  |  |  |  | 到2023年，计量测试技术研究实验楼项目工程款全年共支出2800463.72元，完成项目进度的98.2%，剩余尾款已上缴财政，项目结束。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 |  | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会公用计量标准所需实验室条件 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 98 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 合同总价与预算比率 |  | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.82