## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023Y000000826384-综合运行事务 |  |  | 填报人: | 刘纯 |  |  | 联系方式: | 13876323111 |  |  |  |  | 1502272D0869BD8FE06306FD1AACA177
主管部门: | 127-省市场监督管理局 |  |  | 实施单位: | 127013-省计量测试所
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2664136.27 | 2664136.27 |  | 2664112.43 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2664136.27 | 2664136.27 |  | 2664112.43 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、 承担对企事业、医疗卫生、环境检测、贸易结算、安全防护等方面的计量器具实施强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，开展校准工作。 2、满足我省十二大重点产业新增量值溯源要求，填补我省计量能力空白，需要研究建立社会公用计量标准。差旅目的达成率95%，培训合格率 95%。 3、建立最高计量标准、社会公用计量标准，承担授权范围内量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，开展校准工作，研究起草计量检定规程、计量技术规范。 |  |  |  |  | 1、全年共完成计量器具检定86216台件业务量，较去年同期增长11.19%；校准68438台件业务量，较去年同期增长9.36%；强检和校准共完成154654台件业务量，较去年同期增长10.25% 。 2、围绕计量标准建设覆盖面不全，量值传递溯源能力仍有空白的问题，2023年完成了8项新建计量标准的申报， 5个新建标准通过了考核，获得《计量标准考核证书》。完成缺陷项整改工作，CNAS认可决定书顺利通过了复评审。完成了19项到期标准复查考核工作。培训人次409人，实现年初预定目标。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥ | 400 | 人/次 | 409 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成检定计量器具数量 |  | ≥ | 39 | 万件 | 15.46 | 39.64% | 20.00 | 7.93 | 一个因为检验市场放开，第三方检验机构介入市场分走部分业务；二是疫情原因，企业使用计量器具数量下降，2023年没有完全恢复。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 检定工作准确率 |  | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意度 |  | ≥ | 95 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 87.93