综合运行事务绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

综合运行事务项目属于特种设备检验业务的经常性项目。根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按要求进行检验合格后方能使用。特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等，具有高压、高温、高空、高速、易燃、易爆条件下运行的特点，对人身和财产安全有较大的危险性，一旦发生事故，除了造成事故本身的破坏外，极有可能诱发更大的灾难性事故。建立综合运行事务项目，目的是为了确保特种设备能够在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生，为自由贸易港的建设和发展建立一道安全防线。

- 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

综合运行事务项目主要是对全省的特种设备进行检验检测，2023年项目绩效目标为对全省65000多台在用定检特种设备进行安全检验，专业检验人员的持证上岗率为100%，受检单位满意度为98%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

综合运行事务项目是经常性项目，项目主要是为企业安全生产及财产安全提供保障，对有特种设备的生产企业进行设备检验，受理业务部门在进行设备检验业务受理以后，检验业务科室根据不同的特种设备派出相关人员进行检验，并出具相关的检验报告。

- （二）项目资金情况

该项目2023年度预算资金为648.42万元，财政拨款648.42万元，项目资金到位率100%。

（三）项目资金实际使用情况

该项目资金主要用于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、场（厂）内机动车辆、大型游乐设施等特种设备检验业务，该项目共计支出625.02万元。项目资金主要支出用于差旅费、业务委托费、车辆运行维护费、劳务费以及检验人员培训费等。项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报综合运行事务项目预算计划审批执行。

- （四）项目资金管理情况

本项目属经常性专项业务类项目，资金的使用都是在日常工作中，根据资金的使用性质，依据不同的管理办法和法规进行管理。

资金管理主要依据《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》、《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省锅炉压力容器与特种设备检验所财务管理制度》等文件制度进行控制使用。

本项目各项业务开支由省特检所各业务科室负责人、分管领导、海南省锅检所财务人员以及单位负责人 、省会计核算站负责监督，实行项目核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按预算计划审批规定开支，专款专用。

项目经费在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支完全按照申报综合运行事务项目预算计划审批执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

综合运行事务项目属于经常性项目，项目主要是开展日常检验业务。无设备采购和项目招标等情况。

- （二）项目管理情况

综合运行事务项目是经常性专项业务性质的项目。为了更加合理的利用资金，我所制定了全年检验工作计划、质量管理手册和检验人员工作岗位职责，使每个检验项目严格按照标准进行检验，并根据设备使用单位的报检时间，合理安排特种设备的定检、监检工作，确保该项目按计划开展。同时为提高检验业务人员的水平，在保证检验数量和质量的同时，派出检验人员进行检验业务的培训，提高持证上岗率，保证检验质量水平的提升。

为使项目经费使用更加合理、安全，充分发挥效益，对于在业务中发生的每笔支出，都是根据相关的管理办法和我所的财务制度，按照相关的审批程序进行审核，保证了每项业务费用发生的真实性，提高了资金的使用效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2023年全年我所完成全省74000多台在用定检特种设备进行安全检验，超额完成了预定目标65000台的绩效目标。2023年1-6月，完成特种设备检验数量为37000多台，完成率为58%；1-9月，完成特种设备检验数量为56000多台，完成率为86%，1-12月全年完成特种设备检验数量为74000多台，超出年度设定的绩效目标值。

2023年派人员外出参加国家局检验检测人员取证考试、换证培训、继续教育培训、行业法规标准宣贯班等，培训达80人/次/项。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算金额为648.42万元，资金实际下达648.42实际支出625.02项目资金使用率为96.39%。项目的年度计划检验数量为65000台，实际完成74000台，该项目不仅超额完成了工作任务，而且有效地控制了经费的铺张浪费。

（2）业务成本控制制度，合理安排人员出差情况，严格控制差旅住宿费，提高检验用车使用效率。同时严格财务报账程序，规范报账资料，有效控制了成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

综合运行事务项目按照预算绩效目标，2023年已超额完成全年的检验工作计划和工作目标。

（2）项目完成质量

我所超额完成项目绩效目标，做到有报必检，实现检验全覆盖，确保了特种设备安全运行，保证了特种设备使用单位安全正常生产，提高了检验人员检验水平，2023年全年确保无重大安全事故发生。

3. 项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标100%完成。2023年我所完成全省特种设备检验达74000多台次，其中特种设备定检62000多台，特种设备监检12000多台，超额完成预期检验目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

①综合运行事务项目的实施，开展内部外部培训，提高了检验人员检验水平，确保了特种设备在安全状态下运行，为企业安全生产及财产安全提供保障，有效防范各种特种设备事故的发生。

②完成海南环岛旅游公路标段、国家管网海南公司部分管网等我省重点建设项目工程的特种设备检验工作，保证特种设备的安全使用，保障项目的顺利建设。

③确保了2023年博鳌亚洲论坛、第三届国际消博会等主要活动、元旦春节等重要节日以及重大活动期间特种设备的安全运行。

4. 项目的可持续性分析

本项目的实施，服务了海南省经济社会建设，为安全监察提供技术支持。由于这些年来，我省特种设备数量快速增加，新材料、新工艺、新技术得到广泛应用，超大型、高参数、高危介质特种设备日益增多，我省特种设备安全监管工作任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。只有政策、法律法规、资金、人员到位，才能促进特种设备安全监管工作的科学发展，才能更好地适应经济社会发展和人民群众日益增长的特种设备安全保障需求。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目的后续工作计划按照单位年度工作计划目标实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

（1）制定全年工作计划，合理安排定检、监检工作。对重点项目、重大活动，及时做好保障检验工作，保证重点项目按时顺利进行、重大活动期间特种设备安全运行。

（2）根据检验项目配备相应项目负责人，制定相应措施和管理要求，提高检验工作效率，控制工作成本，厉行节约。

（3）严格按照《海南省省本级项目支出预算管理办法》、《关于严格控制规范财政性资金拨付管理通知》等文件制度控制项目资金的使用管理，提高了资金使用效益，确保了项目规范实施。

2.存在的问题和建议

在当前经济社会快速发展、特种设备数量不断增加的形势下，我省特种设备检验任务越来越重，要求越来越高，责任越来越大。因此，省政府应保障综合运管事务项目经费的投入，出台相关的管理措施，保障特种设备安全运行,实现我省特检事业科学、和谐发展。