海南省食品检验检测中心关于

2023年度综合运行事务项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省食品检验检测中心隶属海南省市场监督管理局管理,是公益一类事业单位，主要承担全省省级食品和特殊食品检验检测职能。

该项目资金用于食品、保健食品的监督抽检、食品安全能力建设、检验资质扩项等检验工作，含抽样经费、检验费用等。主要用于保障国抽、省抽、省局食品安全专项整治、案件监管、保障重大活动食品安全保障检验等工作。

（二）项目绩效目标设定情况

项目总体目标是完成各类食品承检任务、风险监测、案件处理等，服务监管技术支持。项目年度目标是完成国家及省级监督抽检、风险监测、评价性抽检等各级食品承检任务和检验资质扩项评审，逐步提高检验检测能力水平，优化检验检测人才技术队伍。

该项目下设绩效目标五个，四个产出指标、一个效益指标，通过完成检验设备和环境年度校准校验、聘用实验辅助人员、参加检验能力等来衡量本绩效目标的实现程度，详见绩效目标表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 33名劳务派遣人员年度考核合格率 | ≥ | 100 | % |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加检验能力比对 | ≥ | 14 | 项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成危废处理清运次数 | ＝ | 2 | 次/年 |
| 产出指标 | 时效指标 | 检品检验周期 | ≤ | 20 | 工作日 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成设备和环境年度校准检测，完成为好，反之为坏 | 定性 | 好坏 | 其他 |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况

海南省财政厅下达2023年度综合运行事务项目年初预算资金524万元，实际到位资金为524万元，项目资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况

截至2023年12月31日, 省食检中心综合运行事务项目资金支出523.9万元，完成全年预算的99.98%，具体使用情况见下表：

| 项目类别 | 本年度实际支出数 （万元） | 占比例 |
| --- | --- | --- |
| 30211-差旅费 | 10.82 | 2.07% |
| 3029906-误餐费 | 8.20 | 1.57% |
| 3022601-劳务费 | 258.15 | 49.27% |
| 30239-其他交通费用 | 1.91 | 0.36% |
| 30205-水费 | 4.52 | 0.86% |
| 3022701-委托业务费 | 40.30 | 7.69% |
| 30216-培训费 | 13.00 | 2.48% |
| 30218-专用材料费 | 30.00 | 5.73% |
| 30206-电费 | 155.00 | 29.59% |
| 3029909-其他商品和服务 | 2.00 | 0.38% |
| 合计 | 523.9 | 100.00% |

（三）项目资金管理情况

综合运行事务项目资金管理状况良好。一是严格执行国家及省级相关财务规定，确保资金的合理使用和高效运作。二是通过精细化预算管理，合理分配项目资金，确保各项承检任务和资质扩项评审的顺利进行。三是加强内部审计和成本控制，确保资金使用透明、合规，无挪用、浪费现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

设立专门的办公室，负责全面协调各业务科室的工作。办公室作为项目管理的核心，确保项目计划、资源分配和进度控制的有序进行。各业务科室根据专业特长，分别承担监督抽检、风险监测、评价性抽检等具体任务，并积极参与检验资质扩项评审。办公室与业务科室之间建立了高效的沟通机制，确保项目信息畅通、任务明确、责任到人，有效地推动了项目的顺利实施。

- 项目实施情况

该项目所有资金严格按照项目计划进行，实行专款专用，确保各项任务按时完成。通过加强内部质量控制和外部协作，完成了国家及省级监督抽检、风险监测、评价性抽检等各级食品承检任务，积极推进检验资质扩项评审工作，不断提升检验检测能力水平。在实施过程中，注重过程监控和结果评估，及时调整优化实施策略，确保项目目标的实现。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

- 项目绩效情况

- 项目绩效目标完成情况

综合运行事务项目绩效目标所有指标全部完成，达到了预定的目标。一是劳务派遣人员的年度考核合格率达到100%，体现人员管理的有效性及员工的专业素养。二是完成了58项检验能力比对，远超原定目标14项，展现了较好的执行力和专业能力。三是完成了两次危废处理清运，确保了实验室环境的安全与清洁。四是持续优化流程，确保所有检品检验周期均小于等于20个工作日，提高了工作效率。五是按时完成了设备和环境的年度校准检测，确保检测设备和环境的准确性和稳定性，为检验结果的可靠性提供了坚实保障。

- 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。2023	年我单位综合运行事务项目资金524万元，支出523.9万元，基本完成全年预算的99.98%。该项目所有经济活动均严格按照预算编制目标执行，未出现超预算情况，资金支付进度完成较好。一是科学制定全年采购或检定计划，根据项目的实际需要和预算安排，合理预测需求，制定采购和检定时间表。避免了不必要的浪费和临时性采购带来的成本增加注重检验校准和试剂耗材采购的成本管理。二是针对校准服务、试剂耗材供应商进行了充分的市场调研和比较，坚持“货比三家”的原则，选择了性价比高、服务质量好的合作伙伴。三是建立了严格的采购审批流程，所有采购计划均需上会讨论，经过充分论证和审批后才能执行，确保了采购成本的合理性和经济性。

（2）项目成本（预算）节约情况。通过与供应商的深入合作和精准采购策略、科学制定全年采购或检定计划、有效控制了采购成本。二是严格贯彻执行中央八项规定，对一般性支出预算进行压减开支，无浪费情况。

- 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。严格遵循国家及省级抽检计划，确保每一步都符合规定和标准。同时，结合专项任务的实际需求，项目团队灵活调整工作重点，确保资源得到合理分配。在整个执行过程中，项目团队注重各个环节的紧密衔接，通过有效的沟通和协作，确保检验、分析、报告等流程顺畅进行，没有出现延误或脱节的情况，提升了项目的整体效率，也确保了检验结果的准确性和可靠性，为相关决策提供了有力支持。

（2）项目完成质量。本年度顺利完成了各项检验任务及监管技术支撑工作。严格遵循标准流程，确保数据的准确性和可靠性，积极应对监管需求，提供及时、专业的技术支持，有效保障了监管工作的顺利进行。

①完成各级各类法检任务。国家及省级监督抽检、评价性抽检、风险监测、日常监督、投诉案件、应急检验及复检仲裁、节日专项、校园专项、米粉制品和豆制品等专项整治检验共7007批，8万个检测项。

②完成重大活动技术保障任务。牵头完成博鳌亚洲论坛2023年年会食品安全技术保障任务，对11家接待酒店开展了2轮次致病菌高风险食品及餐饮具风险评估，筛查预包装及生鲜食材等5965批，完成豆腐、米粉等应急检验。

③完成各项服务监管技术支持。按总局要求开展2023年度食品安全快速检测结果验证工作，完成克百威、氯霉素两个项目共160批次实验室验证，丙溴磷、克伦特罗两个项目共220批次盲样验证。举办食品快检技术培训班5次，为监管人员提供实时技术指导和支持。分别到市县、企业、商超、农贸市场、学校、社区及养老机构等场所，“送教下乡”系列活动8次。大力开展“科技周”“质量月”“食品安全宣传周”“你点我检”“实验室公众开放日”等一系列公益服务活动10余次，增强公众对食品安全工作的参与度和支持度。

3.项目的效益型分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目预期计划目标全部完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。一是保障了市场产品的质量和安全，食品质量与安全检验检测能力显著提升，促进了市场的稳定和繁荣。二是为政府部门的监管工作提供了有力支持，有助于加强行业监管，规范市场秩序，推动行业的健康发展。三是提升了公众对产品质量和安全的关注度，增强了社会的整体福利水平。

①检测资质明显增加。顺利通过CMA扩项评审，全年资质扩项变更390项，资质达到通用参数2388项+产品标准328个。

②持续保证检测结果准确可靠。实验室管理体系持续符合各项规范要求。参加国际级和国家级权威机构组织的能力验证20个样品，52个项目，截止目前满意率100%。顺利完成实验室比对、监督监控、在线质控、期间核查及检定校准等各项质量工作。承担的各项检验任务无差错事故。在中国一乡一品食品检测实验室大比武“食用植物油中转基因成分检测”中获得第二名的好成绩。

- 项目绩效目标未完成原因分析

无未完成情况。

- 项目绩效分析

- （一）主要经验及做法

一是预算管理方面，秉持“精细编制、严格执行、勤俭为本”的原则编制预算，精心策划，量入为出，确保资金分配合理高效。执行过程中，坚守勤俭节约的底线，严格控制各项支出，不浪费一分钱。同时，加强对预算执行的监督，定期审视资金使用情况，确保每笔开支都符合预算计划和项目需求。

二是在资金使用方面，主要遵循严格管理和精准投入的原则。通过严格执行采购程序和比价机制，确保采购活动公开透明，有效节约资金成本，对每笔资金的使用都进行严格监控和评估，确保资金用在关键之处，实现最大效益。此外，加强项目支出绩效目标的审核与执行监控，定期评估资金使用情况，及时调整优化，确保项目顺利推进。通过高效利用资金，为项目的成功实施提供有力保障。

（二）存在的问题和改进措施

存在有时预算编制不够精细，导致执行过程中资金分配不够合理，对预算执行的监督力度还需加强。通过“精准预算、严格监控”的改进措施，不断优化预算编制流程，提高预算的精细度和前瞻性，加强资金分配的合理性和科学性，重视预算执行过程中的监督与评估，及时发现并纠正预算执行中的问题，保障资金使用的合规性和有效性，确保资金使用的透明度和效益，实现预算管理的精细化、规范化和高效化。

海南省食品检验检测中心

2024年5月10日