海南省市场监督管理局、省知识产权局

学习教育集中整治问题完成情况公示清单

（2025年6月25日）

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《学习教育集中整治台账》中外资登记便利化方面作为不够的问题。 | 1.支部通过“三会一课”开式组织学习《海南省违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》“漠视群众、脱离群众、侵害群众利益”案例，举一反三，强化责任担当，服务发展大局。聚焦优化自贸港营商环境，深化准入准营便利化改革。（2025年5月底前完成） 2.出台《海南省市场监督管理局外资企业登记便利化措施》，拓展在线身份认证范围，推进外企登记提前指导服务。（2025年5月底前完成） 3.将更多涉及外企的高频事项纳入“外资企业登记一件事+免申即享”服务链。（2025年5月底前完成） 4.强化双语登记服务，加强双语政策宣传，完善“海南e登记”系统外资企业服务板块。（2025年5月底前完成） 5.组建外资企业登记服务专班，加强业务指导和学习培训，增强注册专员业务能力，优化营商环境。（2025年5月底前完成） | 截至2025年5月底，全省实有外资企业10517户，同比增长16.39%，增速全国第一。投资海南的国家（地区）由2018年的43个增长到176个。 （一）2025年5月9日，通过“三会一课”集中学习《海南省违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》。会后集体研讨交流，强化“群众利益无小事”的底线思维。对照案例暴露的“不担当、不作为、乱作为”问题支部开展自查，选取典型案例进行深刻剖析，从主观上、思想上深刻检视查摆自身存在的差距不足。同时，认真查摆当前外资企业登记存在的问题，研究整改措施和方向。 （二）印发《海南省市场监督管理局外资企业登记便利化措施》的通知，对信用较好的境外投资者免于提交公证、认证等身份附加证明文件。试点企业登记提前帮办机制，申请人可在业务提交前申请注册专员进行材料预审，提升登记成功率。在“海南e登记”上线了港澳台居民在线身份认证功能，更多境外投资者可持有效证件全程电子化办理登记。对接数字海南“海易办”前端申请接口，增加“港澳台居民身份居住证”证件类型，实现与“海南e登记”证件类型数据同步。 （三）上线外资企业开办、变更、注销三个一件事，打造“信息一头归集、业务多处联动”的企业信息办理模式，实现外资企业业务“串联分头办”变为“并联集成办”。率先探索开展“免申即享”特色服务，打通6部门数据壁垒，今年新增6项“外资企业一件事+免申即享”许可事项，目前已有16个许可实现证照联办、免申即享，实现企业登记信息“一次录入提交、多部门共享”，减少重复提交材料23项。 （四）优化登记系统双语服务。改造“海南e登记”平台，5月18日上线中英对照版表单和文书模板，增加中英文页面功能选择，目前运行平稳良好。加强双语政策宣传。对《公司登记文书规范》、《提交材料规范》、《章程范本》、《操作指引》、《宣传册》和《常见问题》等6项导办资料进行了英文翻译以及校对，已转发各市县执行。同时，将在省局官网“解读回应”栏目“图解政策”上发布。制作“一看就会”情景式教程，发布中英文对照版文书模板、导办视频和办事指南，咨询量下降40%，企业自助办理率提升至76%。 （五）组建外资企业登记服务团队。从全省选拔44名业务能力、外语水平、服务意识强的注册专员，负责外资企业登记和咨询导办，着力提升外资企业登记工作质效。印发优化登记窗口服务的通知，要求注册专员不折不扣地落实首问首办制和一次性告知义务。制作《登记注册知识库》，并转发全省各市县市场监管局学习执行，同时做好相关内容的宣传工作。将“知识库”作为咨询服务智能导办知识库内容，不断提升咨询服务智能导办效能。优化培训方式。举办2期全省注册专员培训班，举办2次注册专员业务练兵比武活动，激发学习热情。梳理外资企业登记问题，印发2期审查指导要点。从3月起，每周举办一期网络培训，线上授课并录制视频发放，已举办15期。 |
| 2 | 《学习教育集中整治台账》关于地理标志名录信息网上查询渠道不够便捷 问题。 | 建设“海南地理标志网上名录”，通过网络提供地标名录、地标地图、产品展示、申请指南、地标动态等信息的一站式服务，多维度展示海南省地理标志，方便企业和社会公众查询相关信息，促进我省地理标志的有效运用和知名度提升。（2025年5月底前完成） | 2025年5月29日，完成海南地理标志网上名录开发并上线运行，实现一站式获取海南省地理标志信息。 （一）2025年4月25日，党支部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题学习，结合典型案例研讨交流，深刻认识“漠视群众、脱离群众、侵害群众利益”等问题的严重危害，对照问题清单结合支部实际检视查摆自身存在的差距不足，将“地理标志名录信息网上查询渠道不够便捷”列入问题清单，制定整改措施及时限。 （二）2025年5月，通过网络收集外省地理标志网络信息服务平台建设情况，结合我省实际形成地理标志网上名录建设方案和开发需求，通过地标名录信息、地标地图、产品展示、申请指南、地标动态等栏目，一站式多维度展示海南地理标志保护产品和地理标志商标的基本信息、地域分布、特点特性和相关工作动态。完成信息整理、录入、功能开发及测试；并征求各市县局及地理标志持有人意见，对名录信息进行完善。 （三）5月29日，通过局官网正式上线地理标志网上名录，并通过局微信公众号发布通知向社会公众介绍网上名录主要功能及访问网址；向市县局相关工作人员、地理标志持有人介绍网上名录功能，征集进一步丰富网上名录的素材和意见建议。截至2025年6月20日，网上名录访问量超过1500人次。 （四）为配合网上名录建设和上线，自5月起通过局微信公众号推出“认识海南地理标志 感受琼味热带风情”系列宣传，利用新媒体进一步加强我省地理标志宣传，截至6月20日累计阅读量已超过900人次。 |