附件

海南省市场监督管理局、省知识产权局

学习教育集中整治问题完成情况公示清单

（2025年7月2日）

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《学习教育集中整改台账》中明码标价不规范的问题。 | 1.党组理论学习中心组学习《违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》“不担当不作为、推诿扯皮”案例，举一反三、剖析不担当不作为的根源与危害。（2025年5月底前） 2.在明码标价“百日行动”的基础上，指导市县推动明码标价全覆盖（2025年6月底前完成阶段性目标，之后持续推进）。 | 1.2025年4月10日、5月28日局党组理论学习中心组分别组织学习习近平总书记关于党的作风建设的重要论述；2025年5月28日，组织学习《海南省违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例》，学习不担当不作为、推诿扯皮典型案例，深入剖析“对市县明码标价监管工作督促指导的力度不够，在小百货、小五金行业、乡镇农贸市场等领域时常出现不按规定明码标价问题”，分析问题存在原因，制定整改措施。6月17日，局分管领导，在全体领导干部评议会上再次强调学习了教育查摆问题，并进行研讨。（已完成） 2.多措并举指导市县推动明码标价全覆盖工作，依法查处价格违法违规行为，全面规范市场价格秩序。全省累计出动执法人员17333人次，检查市场主体108860家次，处理投诉举报7622起，责令整改268起，指导明码标价4323家次，约谈经营者447家次，发放提醒告诫书6564份，发放宣传资料5293份，价格违法案件立案30宗，清退金额242457.96元，罚没款556444元。（已完成） （1）2025年4月24日，通过“三会一课”集中学习“中央八项规定及其实施细则精神”，对标对表中央八项规定及其实细则精神，研究讨论党支部问题清单，将规范明码标价工作列为重点整治问题，拟定下一步派遣业务骨干加强对市县指导，抓好问题整改落实。（已完成） （2）根据《海南省市场监督管理局关于推动明码标价工作全覆盖的通知》要求，选取农贸市场（海鲜市场）、水果市场、超市、餐饮、住宿、交通运输、景区景点、停车场、殡葬等领域开展明码标价重点整治工作，依法查处不按规定明码标价、价外加价、价格欺诈、哄抬价格、乱收费用等价格违法行为。逐步将明码标价工作推广到医疗机构、学校、房地产、建材、五金日化、农资等其他领域，依法查处各类价格违法行为。（已完成） （3）5-6月分批次派遣业务骨干赴万宁、陵水、琼中、东方、昌江、临高等市县，实地指导帮扶市县推动明码标价全覆盖工作，强调要压实属地监管责任、市场开办者直接管理责任和经营者主体责任等“三方”责任，开展常态化监管。依据《明码标价和禁止价格欺诈规定》，重点抓好市场开办者直接管理责任，由市场开办者落实监督管理职责，督促经营者落实明码标价，推动明码标价全覆盖。（已完成） （4）6月9日派遣业务骨干赴临高授课，通过案例分析和政策解读，列举明码标价的重点难点，切实提升基层监管执法能力水平。（已完成） （5）明码标价属于基础性工作，变数大、易反复，一方面要压实属地市场部门监管责任，一方面要提高经营者法律意识，守法经营。省局将持续监督、指导市县落实《海南省市场监督管理局关于推动明码标价工作全覆盖的通知》要求，认真执行《海南省农贸市场明码标价工作指引》，进一步通过压实“三方责任”，采取实地指导、培训授课等多种方式加强推进，在各个领域规范明码标价行为，并建立长效监管机制。6月18日，价监竞争局党支部召开党员大会讨论，建议将明码标价作为常态化并持续推进的工作，报省局党组批准作销号处理。（已完成） |